## Лист1
Базовый уровень (Basic COCOMO)
PM: | 6.5204 |  |  | Тип проекта, i | ai | bi | ci | di
TM: | 4.8188 |  |  | 1. Распространенный | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38
|  |  |  | 2. Полунезависимый | 3 | 1.12 | 2.5 | 0.35
SIZE: | 2 |  |  | 3. Встроенный | 3.6 | 1.2 | 2.5 | 0.32
Промежуточный уровень (Intermediate COCOMO)
PM: | 8.962 |  |  |  |  | Тип проекта, i | ai | bi
EAF: | 1.3745 |  |  |  |  | 1. Распространенный | 3.2 | 1.05
[6 empty] | 2. Полунезависимый | 3 | 1.12
SIZE: | 2 |  |  |  |  | 3. Встроенный | 2.8 | 1.2
|  | Атрибуты стоимости, CDk | Рейтинг
|  |  | Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | Критический
Характеристики продукта
|  | 1. Требуемая надежность ПО | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.4 | n/a
|  | 2. Размер БД приложения | n/a | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16 | n/a
|  | 3. Сложность продукта | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.65
Характеристики аппаратного обеспечения
|  | 4. Ограничения быстродействия при выполнении программы | n/a | n/a | 1 | 1.11 | 1.3 | 1.66
|  | 5. Ограничения памяти | n/a | n/a | 1 | 1.06 | 1.21 | 1.56
|  | 6. Неустойчивость окружения виртуальной машины | n/a | 0.87 | 1 | 1.15 | 1.3 | n/a
|  | 7. Требуемое время восстановления | n/a | 0.87 | 1 | 1.07 | 1.15 | n/a
Характеристики персонала
|  | 8. Аналитические способности | 1.46 | 1.19 | 1 | 0.86 | 0.71 | n/a
|  | 9. Опыт разработки | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.91 | 0.82 | n/a
|  | 10. Способности к разработке ПО | 1.42 | 1.17 | 1 | 0.86 | 0.7 | n/a
|  | 11. Опыт использования виртуальных машин | 1.21 | 1.1 | 1 | 0.9 | n/a | n/a
|  | 12. Опыт разработки на языках программирования | 1.14 | 1.07 | 1 | 0.95 | n/a | n/a
Характеристики проекта
|  | 13. Применение методов разработки ПО | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.82 | n/a
|  | 14. Использование инструментария разработки ПО | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.83 | n/a
|  | 15. Требования соблюдения графика разработки | 1.23 | 1.08 | 1 | 1.04 | 1.1 | n/a
COCOMO II
PM: | 6.9126 |  | Т а б л и ц а 5
E: | 1.123 |  | SFi | Оценка уровня фактора
B: | 0.91 |  |  | Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | Критический
A: | 2.94 |  | 1. PREC. Precedente dness. | 6.2 | 4.96 | 3.72 | 2.48 | 1.24 | 0
SFi | 21.3 |  | 2. FLEX. Developm ent Flexibility | 5.07 | 4.05 | 3.04 | 2.03 | 1.01 | 0
SIZE: | 2 |  | 3. RESL. Architectu re / Risk Resolution | 7.07 | 5.65 | 4.24 | 2.83 | 1.41 | 0
EAF: | 1.0795 |  | 4. TEAM. Team Cohesion | 5.48 | 4.38 | 3.29 | 2.19 | 1.1 | 0
ENj: | 1.0795 | n=7 | 5. PMAT. Process Maturity | 7.8 | 6.24 | 4.68 | 3.12 | 1.56 | 0
TM: | 7.146
C: | 3.67
D: | 0.28
Т а б л и ц а 6
| No | Множитель трудоёмкости, EMi | Оценка уровня множителя трудоемкости
|  |  | Супер низкий | Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | Критический
| 1 | PERS | 2.12 | 1.62 | 1.26 | 1 | 0.83 | 0.63 | 0.5
| 2 | PREX | 1.59 | 1.33 | 1.22 | 1 | 0.87 | 0.74 | 0.62
| 3 | RCPX | 0.49 | 0.6 | 0.83 | 1 | 1.33 | 1.91 | 2.72
| 4 | RUSE | n/a | n/a | 0.95 | 1 | 1.07 | 1.15 | 1.24
| 5 | PDIF | n/a | n/a | 0.87 | 1 | 1.29 | 1.81 | 2.61
| 6 | FCIL | 1.43 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.87 | 0.73 | 0.62
| 7 | SCED | n/a | 1.43 | 1.14 | 1 | 1 | n/a | n/a
Т а б л и ц а 7
| No | Effort Multiplier, EMJ |  | Очень низкий | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий | Критический
Personnel Factors
| 1 | ACAP | Analyst Capability | 1.42 | 1.29 | 1 | 0.85 | 0.71 | n/a
| 2 | AEXP | Applications Experience | 1.22 | 1.1 | 1 | 0.88 | 0.81 | n/a
| 3 | PCAP | Programmer Capability | 1.34 | 1.15 | 1 | 0.88 | 0.76 | n/a
| 4 | PCON | Personnel Continuity | 1.29 | 1.12 | 1 | 0.9 | 0.81 | n/a
| 5 | PEXP | Platform Experience | 1.19 | 1.09 | 1 | 0.91 | 0.85 | n/a
| 6 | LTEX | Language and Tool Experience | 1.2 | 1.09 | 1 | 0.91 | 0.84 | n/a
Product Factors
| 7 | RELY | Required Software Reliability | 0.84 | 0.92 | 1 | 1.1 | 1.26 | n/a
| 8 | DATA | Database Size | n/a | 0.23 | 1 | 1.14 | 1.28 | n/a
| 9 | CPLX | Software Product Complexity | 0.73 | 0.87 | 1 | 1.17 | 1.34 | 1.74
| 10 | RUSE | Required Reusability | n/a | 0.95 | 1 | 1.07 | 1.15 | 1.24
| 11 | DOCU | Documentation Match to LifeCycle Needs | 0.81 | 0.91 | 1 | 1.11 | 1.23 | n/a
Platform Factors
| 12 | TIME | Execution Time Constraint | n/a | n/a | 1 | 1.11 | 1.29 | 1.63
| 13 | STOR | Main Storage Constraint | n/a | n/a | 1 | 1.05 | 1.17 | 1.46
| 14 | PVOL | Platform Volatility | n/a | 0.87 | 1 | 1.15 | 1.3 | n/a
Project Factors
| 15 | TOOL | Use of Software Tools | 1.17 | 1.09 | 1 | 0.9 | 0.78 | n/a
| 16 | SITE | Multisite Development | 1.22 | 1.09 | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.8
| 17 | SCED | Required Development Schedule | 1.43 | 1.14 | 1 | 1 | 1 | n/a